**Приложение 2**

**План мероприятий по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей**

**Выгоничского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат |
| 1. | Инициирование создания МОЦ: 1. Отбор площадки для МОЦ.  2. Утверждение площадки МОЦ.  3. Назначение руководителя МОЦ.  4. Определение координатора МОЦ со стороны органа, осуществляющего управление, в сфере образования муниципального образования. 5. Утверждение положения о деятельности МОЦ | Муниципальный нормативный правовой акт.  Письмо начальника управления (отдела) образования муниципального образования в адрес Департамента образования и науки Брянской области о создании Муниципального (опорного) центра.  Размещение на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального образования, соответствующего муниципального нормативного правового акта |
| 2. | Утверждение плана деятельности МОЦ по реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Размещение на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального образования, соответствующего муниципального нормативного правового акта |
| 3. | Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес -партнеров, иных участников деятельности по реализации регионального проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Раздел в плане деятельности МОЦ Соглашения о сотрудничестве |
| 4. | Создание информационного портала МОЦ, включающего:  1. Методический блок - для педагогов, руководителей образовательных организаций, родителей (законных представителей) детей.  2. Дистанционные курсы - для детей, родителей.  3. Результаты независимой оценки качества организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципального образования 4. Информация о мероприятиях, конкурсах и т.д. | Раздел в плане деятельности МОЦ Информационный портал в сети "Интернет" |
| 5 | Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и размещение на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального образования, соответствующего нормативного акта | Раздел в плане деятельности МОЦ Нормативный акт органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального образования |
| 6. | Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей | Раздел в плане деятельности МОЦ |
| 7. | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | Результаты независимой оценки, размещенные на информационном портале МОЦ |
| 8. | Внедрение типовых моделей, в том числе:  -сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее дополнительные общеобразовательные программы;  - разноуровневых программ дополнительного образования; модульных программ для сельской местности;  - вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ;  -просвещение родителей в области дополнительного образования детей;  - создания банка эффективных практик реализации дополнительных образовательных программ | Нормативный акт органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального образования об открытии пилотных площадок |
| 9. | Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципального образования регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Письмо главы администрации муниципалитета в адрес Регионального модельного центра дополнительного образования Информационно-аналитические материалы, включающие текстовую информацию, презентации, схемы, таблицы, диаграммы, размещенные на информационном портале МОЦ |